## Initial 28-03-2023
Burn Down Chart
Project: | “FOLLOW ARA – VIRTUAL TOUR”
By: | Sasha Stepanov
Week start | Expected Hours | Actual Hours
2023-02-20 | 144 | 147
2023-02-27 | 135 | 141
2023-03-06 | 126 | 131
2023-03-13 | 117 | 123
2023-03-20 | 108 | 114
2023-03-27 | 99 | 105
2023-04-03 | 90 | 100
2023-04-10 | 81 | 90
2023-04-17 | 72
2023-04-24 | 63
2023-05-01 | 54
2023-05-08 | 45
2023-05-15 | 36
2023-05-22 | 27
2023-05-29 | 18
2023-06-05 | 9
2023-06-12 | 0

## Mid
Burn Down Chart
Project: | “FOLLOW ARA – VIRTUAL TOUR”
By: | Sasha Stepanov
Week start | Expected Hours | Actual Hours
2023-02-20 | 144 | 147
2023-02-27 | 135 | 141
2023-03-06 | 126 | 131
2023-03-13 | 117 | 123
2023-03-20 | 108 | 113
2023-03-27 | 99 | 113
2023-04-03 | 90 | 113
2023-04-10 | 81 | 113
2023-04-17 | 72 | 113
2023-04-24 | 63 | 113
2023-05-01 | 54 | 113
2023-05-08 | 45 | 113
2023-05-15 | 36 | 113
2023-05-22 | 27 | 113
2023-05-29 | 18 | 113
2023-06-05 | 9 | 113
2023-06-12 | 0 | 113